Monitorovacia správa s komentárom k  programovému rozpočtu Mesta Banská Štiavnica k 31.12. 2017

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Banská Štiavnica

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Transparentné, moderné  a otvorené riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania obyvateľov mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia mesta za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 20 | X |
| Skutočná hodnota | 20 | 20 | 22 | 110 |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi a podnikateľmi za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | X |
| Skutočná hodnota | 81 | 78 | 68 | 113,33 |
| Merateľný ukazovateľ | počet pracovných stretnutí manažmentu mesta s obyvateľmi za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | X |
| Skutočná hodnota | 9 | 8 | 7 | 100 |
| Cieľ | Zabezpečiť dôsledné manažovanie mesta a Mestského úradu |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet porád primátorky a manažmentu za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 24 | 24 | 24 | X |
| Skutočná hodnota | 24 | 24 | 24 | 100 |

Komentár :

Cieľom prvku je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja.

Ukazovateľ – počet stretnutí primátorky mesta sa týka osobných stretnutí s občanmi a podnikateľmi mesta, ktoré sa uskutočňujú k riešeniu vzájomných požiadaviek,  pracovných otázok,  významných historických príležitostí. Pracovné stretnutia manažmentu sa týkajú najmä stretnutí s občanmi napr. pri zostavovaní rozpočtu, pri investičných rozvojových akciách, úpravách verejných priestranstiev, k úpravám miestnych komunikácií , k príprave všeobecne záväzných nariadení a pod.. Porady zvoláva primátorka mesta za účasti manažmentu, riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom a vedúcich oddelení MsÚ.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podaných projektov za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 21 | 15 | 15 | X |
| Skutočná hodnota | 19 | 22 | 28 | 186,7 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet úspešných projektov z podaných projektov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 21 | 15 | 15 | X |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 |  | 46,67 |

Komentár:

Mesto v roku 2017 pripravilo projekty v rámci zverejňovaných výziev v rôznych dotačných schémach. So žiadosťami o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa zapojilo do Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Fondu na podporu umenia, výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia, Environmentálneho fondu, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva pôdohospodárstva,  dotácií z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja a do dotácií rôznych grantových systémov, kde je mesto oprávneným žiadateľom.

V roku  2017 bolo podaných 28 žiadostí – projektov.

Projekty podané v roku 2017:

| P.č. | Názov projektu | Zdroj (napr. MK SR) | Program /podprog. Opatrenie | Dátum podania | Informácie k podanému projektu |  |  | Stav (v hodnotení /schválené/ nepodporené) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Celkový rozpočet projektu v € | Požadovaná dotácia v € | Spolufinan. v € |  |
| 1. | Detské ihrisko Žihadielko | LIDL, v.o.s. |  | 04.01.2017 |  |  |  | nepodporené |
| 2. | Budovanie a modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební Základnej školy J. Kollára v Banskej Štiavnici | MPRV SR - projektový zámer | IROP | 06.03.2017 | 131.229,74 | 124.668,25 | 6.561,49 | pozitívna hodnotiaca správa |
| 3. | Zlepšenie technického vybavenia učební a knižnice Základnej školy Jozefa Horáka | MPRV SR - projektový zámer | IROP | 08.03.2017 | 148.923,00 | 141.476,85 | 7.446,15 | pozitívna hodnotiaca správa |
| 4. | Odstránenie čiernych skládok na území mesta Banská Štiavnica | Environ. fond | C4 | 13.03.2017 | 33.636,00 | 31.954,00 | 1.682,00 | nepodporené |
| 5. | Nové knihy - nová úroveň poznania | Fond na podporu umenia |  | 13.03.2017 | 3.000,00 | 2.850,00 | 150,00 | podporené, dotácia 2 800,00 € |
| 6. | MŠ ul. Bratská - nadstavba sedlových striech, obnova materskej školy | Environ. fond | L3 | 13.03.2017 | 217.342,20 | 200.000,00 | 17.342,20 | podporené, dotácia 200.000,00 € |
| 7. | Modernizácia knižnice = skvalitnenie služieb pre jej užívateľov | Fond na podporu umenia |  | 27.03.2017 | 4.600,00 | 4.200,00 | 400,00 | podporené, dotácia 1.500,00 € |
| 8. | Oprava a modernizácia budovy klubu dôchodcov v miestnej časti Štefultov, súp. č. 40, LV č. 1 | MF SR |  | 28.03.2017 | 12.886,00 | 11.597,00 | 1.289,00 | podporené, dotácia 7.000,00 € |
| 9. | Štiavnické hudobné podzemie | Fond na podporu umenia |  | 03.04.2017 | 7.800,00 | 7.250,00 | 550,00 | podporené, dotácia 3.000,00 € |
| 10. | Zlepšenie bezpčenosti cestnej premávky v meste Banská Štiavnica | MV, PPZ výzva č. V |  | 06.06.2017 | 23.584,80 | 22.405,56 | 1.179,24 | nepodporené |
| 11. | Budovanie a modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební Zákadnej školy J. Kollára v Banskej Štiavnici | MPRV SR | IROP | 22.06.2017 | 131.165,74 | 124.607,45 | 6.558,29 | v hodnotení |
| 12. | Zlepšenie technického vybavenia učební a knižnice Základnej školy Jozefa Horáka | MPRV SR | IROP | 22.06.2017 | 148.859,00 | 141.416,05 | 7.442,95 | v hodnotení |
| 13. | Nové stojiská v lokalite ŠOBOV pre zdravší život rómskych komunít | MV SR | OPĽZ | 14.08.2017 | 34.547,61 | 32.820,23 | 1.727,38 | podporené, dotácia 11.721,75 € |
| 14. | Obnova vybraných priestorov požiarnej zbrojnice v Banskej Štiavnici | MV SR, PHaZZ výzva č. VII. |  | 15.08.2017 | 31.500,00 | 30.000,00 | 1.500,00 | V hodnotení |
| 15. | Obnova vybraných priestorov požiarnej zbrojnice v Banskej Štiavnici - Štefultove | MV SR, PHaZZ výzva č. VII. |  | 30.08.2017 | 31.500,00 | 30.000,00 | 1.500,00 | V hodnotení |
| 16. | Revitalizácia Banskoštiavnického geoparku | Úrad vlády SR |  | 29.09.2017 | 43.312,00 | 38.981,00 | 4.331,00 | nepodporené |
| 17. | Výmena sedačiek v kine Akademik | Audioviz. fond |  | 07.09.2017 | 29.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | podporené, dotácia 14.500,00 € |
| 18. | Zníženie energetickej náročnosti objektu mestských kúpeľov - výmena kotlov v plynovej kotolni | Environ. fond | A1 | 17.10.2017 | 133.631,05 | 126.949,00 | 6.682,05 | nepodporené |
| 19. | Banská Štiavnica - Jergištôlňa, vodovod | Environ. fond | BV3c | 30.10.2017 | 217.282,70 | 200.000,00 | 17.282,70 | podporené, dotácia 200.000,00 € |
| 20. | Salamandrové dni 2017 | Fond na podporu umenia |  | 02.11.2017 | 23.100,00 | 13.200,00 | 9.900,00 | nepodporené |
| 21. | Nezabudnuté remeslá 2017 | Fond na podporu umenia |  | 02.11.2017 | 10.340,00 | 5.700,00 | 4.640,00 | podporené, dotácia 1.500,00 € |
| 22. | Kostol, Hella J. K. ul.č. 1, Banská Štiavnica, č. ÚZPF: 2487/3 - Obnova ohradného múra (2. etapa) (žiadosť na rok 2018, v roku 2017 nepodporené) | Ministerstvo kultúry SR | 1.2 | 20.11.2017 | 36072,00 | 34268,00 | 1804,00 | Podporené, zmluva zatiaľ nie je |
| 23. | Kaplnka, r.k.sv. Alžbety - sanácia vlhkosti (žiadosť na rok 2018, v roku 2017 nepodporené) | Ministerstvo kultúry SR | 1.2 | 20.11.2017 | 26931,00 | 25584,00 | 1347,00 | v hodnotení |
| 24. | Dom meštiansky - Rubigallovský dom, Sv. Trojice nám. 3, Banská Štiavnica, č. ÚZPF: 2568/1 (žiadosť na rok 2018, v roku 2017 podporené, dotácia 25 000,00) | Ministerstvo kultúry SR | 1.2 | 22.11.2017 | 108035,00 | 102633,00 | 5402,00 | Podporené, zmluva zatiaľ nie je |
| 25. | Obnova strechy a reštaurovanie kamenného portálu na juhovýchodnej fasáde exteriéru premostenia medzi objektmi nad ulicou J. Palárika, ktorý je súčasťou NKP "dom meštiansky nárožný", ÚZPF č. 2517/1, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica - 1. etapa (žiadosť na rok 2018) | Ministerstvo kultúry SR | 1.2 | 21.11.2017 | 11100,00 | 10500,00 | 600,00 | Podporené, zmluva zatiaľ nie je |
| 26. | Radnica, Radničné nám. 1, Banská Štiavnica, č. ÚZPF 2484/1, reštaurovanie omietok v kaplnke sv. Anny v budove radnice - 1. etapa, obnova pôsovného dreveného krovu historickej radnice v Banskej Štiavnici - stavebné práce (žiadosť na rok 2018, v roku 2017 nepodporené) | Ministerstvo kultúry SR | 1.2 | 21.11.2017 | 72491,00 | 68866,00 | 3625,00 | Podporené, zmluva zatiaľ nie je |
| 27. | Monografia Bohumír Bachratý: Jozef Viktorián Pituk. Výtvarné dielo (žiadosť na rok 2018) | Ministerstvo kultúry SR | 1.3 | 20.11.2017 | 4960,00 | 4710,00 | 250,00 | podporené, dotácia 3.000,00 € |
| 28. | Dom meštiansky, Zsemberyovský dom č. ÚZPF 2503/12 - oprava fasády (žiadosť na rok 2018, v roku 2017 nepodporené) | Ministerstvo kultúry SR | 1.2 | 20.11.2017 | 45810,00 | 43519,00 | 2291,00 | nepodporené |

Projekty podané v roku 2016 a realizované v roku 2017:

| P.č. | Názov projektu | ### Zdroj | ### Dátum podania | ### Informácie k podanému projektu |  |  | Stav projektu/Dôvod neschválenia žiadosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### Celkový rozpočet projektu | ### Požadovaná dotácia | ### Spolufin. |  |
| 1. | Obnova a rozšírenie kamerového systému v meste Banská Štiavnica 2. etapa | Rada vlády SR pre prevenciu kriminality | 11.01.2016 | 23.377,40 | 18.701,89 | 4.675,50 | Zmluva č. 3/BB/2017 dotácia: 15.000,00 € |
| 2. | Národný projekt PVSSKIKÚ (Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni) | MPSVR SR IA MPSVR SR | 29.09.2016 |  |  |  | Zmluva č. N20161212001 dotácia: a) na výkon zamestnancov komunitného centra r. 2017: 2.949,40 € b) na prácu s cieľovou skupinou: 62,50 € |
| 3. | Dom meštiansky - Rubigallovský dom, Sv. Trojice nám. č. 3, Banská Štiavnica, č. ÚZPF: 2568/1 - Obnova objektu (žiadosť na rok 2017) | MK SR Obnov si svoj dom | 14.12.2016 | 97.184,00 | 92.324,00 | 4.860,00 | Zmluva č. MK-3225/2017/1.2 dotácia: 25.000,00 € |
| 4. | Vydanie publikácie Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva UNESCO | MK SR | 15.12.2016 | 14 199 | 13 489,00 | 710,00 | Zmluva MK SR -3262/2017/1.3 dotácia 5.000,00 € |

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 4 | 2 | 3 | X |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 4 | 133,3 |

Komentár:

V roku 2017 boli spracované urbanistické štúdie Sitnianska – Štefultov a Pod Kalváriou a Zmeny a doplnky č. 6 - III. dopracovanie návrhu a Zmeny a doplnky č. 7.

Prvok  1.2.3 Normotvorná činnosť mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet pripravených a vydaných noriem (schválené MsZ a vnútorné normy) |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | X |
| Skutočná hodnota | 11 | 15 | 17 | 113,3 |

V roku 2017 bolo schválených 11 VZN, 4 dodatky k VZN a 2 vnútorné predpisy.

- VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

- ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

- ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 7, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

- Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Štiavnica

- Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 6/2013 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta.

- Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách.

- Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica

- VZN o evidencii pamätihodností mesta.

- VZN o vyhradených miestach na umiestňovanie volebných plagátov.

- VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica.

- VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

- VZN o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta B. Štiavnica

- VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto B. Štiavnica

- VZN o miestnych daniach

- VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- Vnútorný predpis č. 1 – Zásady tvorby a účtovania opravných položiek

- Vnútorný predpis č. 2 o postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Prvok 1.3.1 Vonkajšie a vnútorné kontroly

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet plánovaných kontrol za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 11 | 9 | 9 | X |
| Skutočná hodnota | 9 | 11 | 10 | 111 |

Komentár :

Výsledkom procesu kontrol bude znížený počet zistení, čím sa zníži počet kontrol na plnenie opatrení z kontrol a zároveň sa bude znižovať počet odstránených nedostatkov.

Podprogram 1.4 Daňová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Primerané daňové zaťaženie na úrovni mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné daňové zaťaženie na občana |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 68 € | 71,2 € | 71,2 € | X |
| Skutočná hodnota | 78,7 € | 80,28 € | 84,91 € | 119,26 |

Komentár:

Mesto Banská Štiavnica na základe prijatých Všeobecne záväzných nariadení v roku 2017 vyberá nasledovné miestne dane a poplatky: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a poplatok za komunálny odpad.  Daňové zaťaženie sa vyhodnocuje  po ukončení roka.

Podprogram 1.5 Rozpočtová a dlhová politika

Zámer: Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť rozpočtový proces mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Rozpočet prijatý k 31. 12. |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | nie | áno | áno | X |
| Skutočná hodnota | nie | áno | áno | 100 |

Komentár:

Rozpočet mesta pre rok 2017 bol  schválený Mestským zastupiteľstvom  14.12. 2016

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 16 | X |
| Skutočná hodnota | 15 | 15 | 16 | 100 |

Komentár :

V roku 2017 je mesto členom týchto združení: ZMOS, OMSD UNESCO, ZMOS Žiarsky región, Asociácia horských sídiel Slovenska, Slovenské dedičstvo UNESCO,  Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia – Región Sitno a Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín, Zlatá cesta, Železná cesta Via Magna, Životnými cestami J. Palárika, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia náčelníkov MSP, Združenie historických miest a obcí, OOCR Región Banská Štiavnica.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer: Banská Štiavnica známa ako centrum histórie, umenia, baníckych tradícií, turizmu a športu

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta Banská Štiavnica

Zámer: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Banská Štiavnica |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet absolvovaných výstav za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 3 | X |
| Skutočná hodnota | 3 | 2 | 3 | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 13 | 12 | 12 | X |
| Skutočná hodnota | 15 | 12 | 14 | 116,67 |
| Cieľ | Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet typov vytvorených materiálov za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | X |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Merateľný ukazovateľ | počet typov vyrobených darčekových predmetov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 3 | 5 | 10 | X |
| Skutočná hodnota | 2 | 8 | 25 | 250 |

Komentár

V roku  2017 sa Mesto zúčastnilo veľtrhu CR v Bratislave ITF Slovakiatour 2017, Go Regiontour 2017 Brno a Ferien Messe 2017 Viedeň.   Propagačné materiály a darčekové predmety boli vytvorené a zakúpené podľa potreby a pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici a ďalších výročí mesta  (perá,  detské slnečné okuliare, čaj, hrnčeky, reflexné pásky, malé papierové tašky, usb kľúče, batohy, sťahovacie tašky, nafukovacie lopty, žuvačky, fľaše na vodu, šiltovky, šálky, termosky, trhacie bloky, zápisníky a iné). V rámci tohto podprogramu do rozpočtu  patrí aj príspevok pre OOCR vo výške 25 000 €.

Podprogram 2.2 Informačné centrum (TIK)

Zámer: Všetky informácie o meste v modernom centre.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštevníkov, ktorí využijú služby IC za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 36 000 | 37 000 | 45 000 | X |
| Skutočná hodnota | 48 370 | 55 016 | 59 846 | 132,99 |
| Cieľ | Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Informačnom centre |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | zavedený on-line rezervačný systém ubytovania v meste |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | Áno | áno | áno | X |
| Skutočná hodnota | nie | nie | nie | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | počet druhov poskytovaných platených služieb |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 16 | 16 | 16 | X |
| Skutočná hodnota | 16 | 16 | 16 | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | počet druhov poskytovaných neplatených služieb |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | X |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | 6 | 100 |

Komentár

V roku 2017 MsÚ rozpočtuje finančné prostriedky na chod Informačného centra, ktoré predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Banskej Štiavnici. Aktivita   zahŕňa   činnosti   vedúce  k vytvoreniu   a   fungovaniu  moderného   turistického informačného centra, ktoré musí integrovať dve základné funkcie v oblasti práce pre turistov: informácie (turistické informácie, databázy služieb, kultúrno–informačný servis) a služby  (predaj suvenírov a lístkov na kultúrne podujatia). Zároveň došlo k úprave počtu užívateľov služieb IC, v minulosti sme medzi nich rátali aj návštevníkov web stránky, na ktorej časti prevádzky turizmu sa IC podieľa.

Podprogram 2.3 Medzinárodná spolupráca

Zámer: Marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť spoločné kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet zrealizovaných podujatí za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 4 | X |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 6 | 150 |

Komentár

Medzinárodná spolupráca mesta Banská Štiavnica s partnerskými mestami predstavuje súčasť  propagácie a marketingu mesta. (Moravská Třebová, Ptuj, Hünenberg, Olsztynek, Sopron). Spolupráca v roku 2017 pokračovala návštevou Moravskej Třebovej na podujatí Dny slovenské kultury 2017 (apríl) a návštevou Hunenbergu pri príležitosti otvorenia „námestia partnerských miest“ (máj). V marci a septembri 2017 sa primátorka mesta a vedúca Oddelenia regionálneho rozvoja  zúčastnili workshopov projektu UNESCO Cesty po európskych lokalitách svetového dedičstva – Podzemná Európa, ktorého úlohou je propagácia lokalít svetového dedičstva na ázijskom a americkom trhu. V novembri sa uskutočnila vernisáž výstavy Svetové dedičstvo očami detí 2017 v Galérii Deák 17 v Budapešti. Zástupcovia mesta sa zúčastnili na konferencii k 25. výročiu zápisu Prahy do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ktorá sa konala v dňoch 5. – 7. 12. 2017 v Prahe. Primátorka mesta tu vystúpila v bloku s názvom „ 25 let UNESCO – klady a zápory“.

Podprogram 2.4 Kronika mesta

Zámer: História mesta pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | rozsah záznamov v kronike za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 180 | 180 | 180 | X |
| Skutočná hodnota | 218 | 192 | 183 | 101,6 |

Komentár

V roku 2017 bol do kroniky spracovaný návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2016, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom. Kronikár  aktuálne zachytával udalosti roku 2017 pre potreby návrhu zápisu do kroniky mesta.

Program 3 Interné služby

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Prvok 3.1.1 Právne služby interné

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v právnych veciach |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet uzatvorených zmlúv |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 250 | 250 | 250 | X |
| Skutočná hodnota | 582 | 493 | 464 | 185,6 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet aktuálnych exekučných konaní |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 10 | X |
| Skutočná hodnota | 10 | 11 | 11 | 110 |

Komentár

MsÚ rozpočtuje zdroje potrebné na zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie. Oddelenie právne a správy majetku vyhotovuje a kontroluje všetky zmluvy za mesto: kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o spolupráci, zmluvy komisionárske, zmluvy o poskytnutí dotácií, dohody o splátkach pohľadávok a iné.

Prvok 3.1.2 Právne služby externé

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet súdnych sporov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 3 | 5 | 5 | X |
| Skutočná hodnota | 7 | 5 | 6 | 120 |

Komentár

Rozpočet zahŕňa súdne a exekučné poplatky. V roku 2017 pokračoval majetkový spor – Zaplatenie nájomného MŠ 1. mája,  súdny spor – Určenie vlastníctva mestských lesov, určenie vlastníctva bytového domu ma Nám. Sv. Trojice 7 (Satel – súdny spor ukončený v prospech mesta Banská Štiavnica),  súdny spor o kúpu podielu spoločných  priestorov v bytovom dome Ul.  Straku. V dvoch prípadoch sa jedná o zaplatenie dlžnej sumy a dva prípady sú právoplatne ukončené.

Podprogram 3.2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Bezproblémový chod demokracie v meste

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet zasadnutí MsZ za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 9 | 9 | 9 | X |
| Skutočná hodnota | 9 | 9 | 12 | 133,3 |
| Merateľný ukazovateľ | počet zasadnutí MsR za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 9 | 9 | 9 | X |
| Skutočná hodnota | 9 | 9 | 12 | 133,3 |
| Merateľný ukazovateľ | počet zasadnutí komisií za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | X |
| Skutočná hodnota | 33 | 35 | 40 | 80 |

Komentár

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a rozhoduje v zbore. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Prípravu rokovania mestského zastupiteľstva pripravuje MsR v predstihu pred rokovaním MsZ, v súčinnosti s primátorom mesta, poslancami a ďalšími orgánmi mesta.

Podprogram 3.3 Hospodárska správa a evidencia hmotného a nehmotného majetku

Zámer: Maximálne efektívne využitie hmotného majetku mesta

Zodpovednosť: oddelenie ekonomické

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | X |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 100 |

Komentár

Zabezpečenie verného a pravdivého zobrazovania majetku mesta v obstarávacej hodnote. Výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu budú zhrnuté v Programe 15 Administratíva. Inventarizácia sa realizuje 1x za rok na základe príkazu primátora mesta podľa zásad inventarizácie. Príkazom sú menovaní členovia inventarizačných komisií pre jednotlivé úseky účtovných jednotiek hospodárenia. Evidencia sa realizuje centrálne  v informačnom systéme samosprávy v module majetok mesta. Výsledky inventarizácie boli predložené na rokovanie MsZ  v správe o stave majetku Mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii majetku

Podprogram 3.4 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku

Zámer: Maximálne efektívne využitie nehnuteľného majetku mesta

Prvok 3.4.1 Evidencia

Zodpovednosť: oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 93 | 93 | 93 | X |
| Skutočná hodnota | 93 | 92 | 90 | 96,77 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nájomných zmlúv na nebytové priestory |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 28 | 28 | 20 | X |
| Skutočná hodnota | 29 | 20 | 20 | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 94 | 95 | 100 | X |
| Skutočná hodnota | 76 | 95 | 135 | 135 |
| Cieľ | Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | čas potrebný ne realizáciu predaja |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 8 mes | 8 mes | 8 mes | X |
| Skutočná hodnota | 8 mes | 8 mes | 8 mes. | 100 |
| Cieľ | Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | priemerná doba na zverejnenie |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 48 hod | 48 hod | 48 hod | X |
| Skutočná hodnota | 48 hod | 48 hod | 48 hod. | 100 |

Komentár

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v rozpočte mzdy.  Cieľom je odpredaj pre mesto nerentabilných objektov, resp. bytov v bytových domoch , ktoré sú v spoločnom  podielovom vlastníctve, v súlade s platnou legislatívou a tiež prebytočného majetku.  V roku 2017 došlo k predaju Areálu na Ul-Drieňová 12 , odpredaj garáže na Ul. Špitálska 6 a rodinného domu na Ul. Akademická 1.

Ukazovateľ za prenájom pozemkov bol upravený podľa skutočného stavu NZ so započítaním : terasy 17, parkovacie miesta 15, TAXI 7, ostatné 80, poľnohospodárska pôda 7, Bilboardy 3, lesy 2, poľovné revíre 7.

Prvok 3.4.2 Výkup pozemkov a nákup nehnuteľností

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť usporiadanie pozemkov na území mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kúpnych a zámenných zmlúv |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota |  |  | 25 | X |
| Skutočná hodnota |  |  | 24 | 96 |

Komentár:

V roku 2017 bolo uzatvorených   22  kúpnych a  2 zámenné  zmluvy  na pozemky.

Prvok 3.4.3 Geometrické plány

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a usporiadaniu majetku |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet obstaraných GP |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | X |
| Skutočná hodnota | 12 | 8 | 9 | 45 |

Komentár

GP ako podklad k výkupu pozemkov, prevodu majetku, k investičným zámerom a projektom.

Prvok 3.4.4 Znalecké posudky

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet obstaraných znaleckých posudkov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | X |
| Skutočná hodnota | 55 | 49 | 35 | 175 |

Komentár

Slúžia ako podklad k prevodu majetku, väčšia časť finančných prostriedkov z tejto položky sa vráti do rozpočtu mesta po uzatvorení kúpnych zmlúv, kde je dohodnutá  povinnosť úhrady ceny znaleckého posudku kupujúcim.

Podprogram 3.5 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta

Zámer: Budovy majetku v dobrom stave

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet rekonštruovaných budov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | X |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 2 | 67 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných budov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 93 | 93 | 93 | X |
| Skutočná hodnota | 93 | 92 | 90 | 96,77 |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 80% | 80% | 80% | X |
| Skutočná hodnota | 80 % | 80% | 80 % | 100 |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne poistenie majetku mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná doba na realizáciu zmien v poistení |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 7 dní | 7 dní | 7 dní | X |
| Skutočná hodnota | 7 dní | 7 dní | 7 dní | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | Efektívne vybavovanie poistných udalostí |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | X |
| Skutočná hodnota | 80% | 100% | 100% | 100 |

Komentár

Aktivita zahŕňa zabezpečenie prevádzky budov, drobnú údržbu, revízne správy, dodávateľské zmluvy, platby za dodávku médií, poistenie majetku, zmeny v poistení a vybavovanie PU, spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní v prípade krádeže resp. poškodzovania majetku.

- Výdavky slúžia na bežnú údržbu budov v majetku mesta, ktoré neboli dané do správy iným organizáciám a na opravu alebo odstránenie  neplánovaných havarijných prípadov.  V roku 2017 sa realizovala oprava vodovodného potrubia v Belházyovskom dome, osadila sa mreža v Rubigalle, a v Rubigalle sa opravili aj toalety, zrealizovalo sa aj plánované elektrické vykurovanie žľabov na budovách MsÚ. Z dotácie MF SR sa zrealizovala čiastočná rekonštrukcia Klubu dôchodcov na Štefultove.

- Čo sa týka rekonštrukcie budov pokračovali práce na rekonštrukcii objektu Rubigall, kde bolo vybudované aj nové klientske centrum.

Podprogram 3.6 Prevádzka a údržba bytov v majetku mesta

Zámer: Bezporuchová prevádzka a včasná údržba bytov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia,  Bytová správa, s.r.o

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné bývanie v mestských bytoch |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet porúch za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 400 | 400 | 400 | X |
| Skutočná hodnota | 356 | 368 | 371 | 92,75 |

Komentár

V súčasnej dobe na údržbu bytov nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky. Bežnú údržbu bytového fondu vykonáva Bytová správa, s.r.o.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet realizovaných školení za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | X |
| Skutočná hodnota | 39 | 38 | 59 | 147 |
| Merateľný ukazovateľ | počet účastníkov školení za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | X |
| Skutočná hodnota | 80 | 64 | 90 | 112,5 |

Komentár

Bežné vzdelávanie zamestnancov s cieľom sprístupniť aktuálne vedomosti k príslušnej pracovnej agende.

Podprogram 3.8 Mestský informačný systém

Zámer: Včasné, presné a dostupné informácie pre všetkých

Prvok 3.8.1 Web stránka mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí, Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zvýšiť atraktívnosť mestskej stránky |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | % nárast užívateľov stránky |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 5% | 5 % | 0 % | X |
| Skutočná hodnota | -1% | - 5,4 % | -9,7% |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet unikátnych návštevníkov za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 194 000 | 189 000 | 185 000 | X |
| Skutočná hodnota | 183 718 | 173 693 | 156 898 | 84,8 |

Komentár

Prezentácia života mesta,  činnosti samosprávy  a poskytovanie elektronických služieb samosprávou mesta. V roku 2010 sa prestala sledovať priemerná mesačná návštevnosť a zaviedol sa ukazovateľ ročnej návštevnosti.  Počet návštevníkov stránky každoročne klesá. Predpokladaným dôvodom je vznik stránky banskastiavnica.travel, ktorá je určená pre turistov a zároveň technologická zastaranosť súčasnej stránky mesta. Vzhľadom na to, že stránka má 10 rokov, bude potrebné v nasledujúcich rokoch pripraviť jej kompletnú rekonštrukciu a redizajn s aplikovaním moderných trendov (najmä responzivity a pod.).

Prvok 3.8.2 Softwarové vybavenie úradu

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

Komentár

Výdavky sa rozpočtujú na úhradu ročnej podpory ISS a aktualizácií ostatného programového vybavenia úradu. Práca zamestnancov s informačnými technológiami umožňujúcimi efektívne zdieľanie dát a informácií, zabezpečenie ich bezpečnosti a ochrany, komunikáciu v sieti mestského úradu a sieti Internet.

Prvok 3.8.3 Hardware

Komentár

Vybavovanie pracovísk výpočtovou technikou a zariadeniami vyhovujúcimi  používaným informačným technológiám.

Podprogram 3.10 Prevádzka úradu

Zámer: Komplexné materiálno- technické zabezpečenie

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí, Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 4dni | 4dni | 4 dni | X |
| Skutočná hodnota | 4 dni | 4 dni | 4 dni | 100 |

Komentár

Zabezpečovanie materiálno technických a prevádzkových podmienok pre realizovanie činnosti samosprávy s uplatnením trendov budovania modernej inštitúcie. V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované výdavky na energie, materiál a všeobecné služby, ktoré sú nevyhnutné aby prevádzka úradu bola plynulá.

Podprogram 3.11 Autodoprava MsÚ

Zámer: Flexibilná a ekonomická prevádzka

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet áut v AP |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | X |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | počet najazdených km |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 100 000 | 100 000 | 100 000 | X |
| Skutočná hodnota | 88 250 | 74 448 | 84 264 | 84,26 |

Komentár

Dve vozidlá slúžia na zabezpečenie dostupnosti primátora mesta a zamestnancov  mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity. Jedno vozidlo slúži na zabezpečenie organizovania menších obecných služieb v meste a dovoz a rozvoz Štiavnických novín.

Program 4 Služby občanom

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet sobášov za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | X |
| Skutočná hodnota | 50 | 87 | 83 | 138,4 |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet uvítaní do života za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | X |
| Skutočná hodnota | 88 | 127 | 70 | 70 |

Komentár

Realizovanie dôstojných občianskych obradov  s cieľom  prežitia silného emocionálneho a estetického zážitku účastníka. Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím  na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Okrem sobášov a uvítaní do života sú v občianskych obradoch aj občianske pohreby, prijatia jubilantov a iné. V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované výdavky na ZPOZ, na mesiac úcty k starším a na uvítanie detí do života.

Podprogram 4.2 Matričné služby

Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných činností

Prvok 4.2.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: Matričný úrad

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť matriky v meste |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 3 500 | 3 500 | 3 500 | X |
| Skutočná hodnota | 3 608 | 3 096 | 2 022 | 57,8 |

Komentár

Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na Matričnom úrade. Rozpočtované sú všetky výdavky na prácu matrikárky a to mzdy, odvody a tovary a služby.

Prvok 4.2.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet osvedčení |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 7 000 | 6 000 | 6 000 | X |
| Skutočná hodnota | 5 539 | 5 404 | 6 194 | 103,2 |

Komentár

Vykonávanie  osvedčovania v rámci výkonu samosprávy podľa zákona č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti Matričného úradu alebo na požiadanie u osoby zo zdravotnými problémami na inom vhodnom mieste. Rozpočtované sú mzdy odvody a materiál a služby na výkon tejto agendy.

Podprogram 4.3 Klientske centrum

Zámer: Hlavné služby pre občanov na jednom mieste

Prvok 4.3.1 Vydávanie súpisných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Čas na vydanie súpisného čísla (min) |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | X |
| Skutočná hodnota | 20 | 30 | 20 | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet vydaných SČ za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | X |
| Skutočná hodnota | 40 | 54 | 44 | 110 |

Komentár

Výdavky spojené s vykonávaním činnosti Klientskeho centra sa nachádzajú v podpornom programe Administratíva. Ukazovateľ udáva počet novo kolaudovaných objektov v meste.

Prvok 4.3.2 Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (min) |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | X |
| Skutočná hodnota | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných rybárskych lístkov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 160 | 160 | 160 | X |
| Skutočná hodnota | 136 | 152 | 174 | 108,75 |

Komentár

Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 583/2003, platného od 1.1.2004. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a odvádzajú sa do rozpočtu mesta.

Z rozpočtu mesta sa uhrádza nákup rybárskych lístkov zo ŠEVT.

Prvok 4.3.3 Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (min) |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | X |
| Skutočná hodnota | 15 | 15 | 15 | 150 |

Komentár

Evidencia obyvateľov sa vedie  podľa zákona č. 253/1998 Z. z. platného od 1.7.2006. Vedieme evidenciu narodených, zomretých, prisťahovaných a odsťahovaných občanov. Z rozpočtu mesta sa uhrádza nákup prihlasovacích a iných lístkov na evidenciu obyvateľov

Prvok 4.3.4 Pošta Drieňová

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

Komentár:

V Materskej škole na Drieňovej bol vyčlenený priestor na  výdajňu pošty pre obyvateľov sídliska.  Túto službu vykonáva súkromná osoba a vzhľadom k tomu, že ide o verejnoprospešnú službu  mesto uhrádza materskej škole náklady na energie za vyčlenený priestor.

Podprogram 4.4 Verejné toalety

Zámer: Funkčné a hygienické toalety

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných VT |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | X |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Cieľ | Zabezpečiť prevádzku mobilných VT počas sezóny v lokalitách prímestskej rekreácie |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných lokalít |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 8 | X |
| Skutočná hodnota | 7 | 8 | 9 | 112,5 |

Komentár

Cieľom mesta je zachovať súčasnú kapacitu verejných toaliet (VT) za súčasného zníženia výdavkov z rozpočtu mesta – efektívnejšia prevádzka, využitie MOS, prenájom zariadení súkromnému podnikateľovi. Mobilné VT sú počas LTS umiestňované v lokalitách  2 ks Počúvadlianske jazero, 1 ks Belianske  jazero,

1 ks jazero Klinger ,1 ks  Červená studňa,1 ks  parkovisko na Mládežníckej ul. (pod plavárňou) a

2 ks športoviská na Drieňovej, 1 ks parkovisko pod Novým zámkom .

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných HM |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 7 600 | 7 600 | 7 600 | X |
| Skutočná hodnota | 7 566 | 7 566 | 7 566 | 99 |
| Cieľ | Rozšíriť kapacitu mestského cintorína |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vytvorených HM |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | X |
| Skutočná hodnota | 28 | 27 | 15 | 75 |

Komentár

Počet novovytvorených hrobových miest závisí od rozhodnutia pozostalých, či sa zosnulý pochová do nového hrobu alebo do rodinného hrobu (ak sú splnené podmienky) alebo sa spopolní a uloží do urny. Rozpočtované sú výdavky na správu cintorínov (mzdy, odvody do fondov, energie, údržba a kosenie cintorínov, vypiľovanie drevín v cintorínoch), výdavky na kúrenie v objekte Frauenberg.

Podprogram 4.6 Médiá

Zámer: Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

Prvok 4.6.1 Služby miestnej televízie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom televízie |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vysielaných reportáží za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2016 | % |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | X |
| Skutočná hodnota | 52 | 53 | 52 | 104 |

Komentár

Finančné prostriedky sa rozpočtujú na úhradu za televízne vysielanie v roku 2017 spoločnosti Po-ma, s.r.o. na zabezpečenie vysielania lokálnej televízie.

Prvok 4.6.2 Štiavnické noviny

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti MsÚ a mestského zastupiteľstva |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet výtlačkov za týždeň |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 1 350 | 1150 | 1150 | X |
| Skutočná hodnota | 1 150 | 1150 | 1150 | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | frekvencia vydávania |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 45 | 45 | 45 | X |
| Skutočná hodnota | 45 | 46 | 45 | 100 |

Komentár

V roku 2017 MsÚ uhradil finančné prostriedky na tlač, mzdy a distribúciu Štiavnických novín na týždennej báze. Počet výtlačkov novín bol ešte v roku 2015 znížený na základe reálneho dopytu na 1150 ks.

Prvok 4.6.3 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Mestského rozhlasu |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných reproduktorov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 215 | 215 | 215 | X |
| Skutočná hodnota | 215 | 215 | 215 | 100 |

Komentár

Finančné prostriedky boli použité na údržbu  mestského rozhlasu. V prvom polroku sa realizovalo plánované obnovenie nefunkčnej časti rozhlasu v lokalite Križovatka

Prvok 4.6.4 SMS Infokanál

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť informovanie občanov mimo siete Mestského Rozhlasu |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet klientov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 400 | 400 | 400 | X |
| Skutočná hodnota | 385 | 390 | 431 | 107,75 |

Komentár

Formou SMS správ informovanie koncového užívateľa – občana mesta o oznámeniach, obmedzeniach, kultúre, športe, obchodnej ponuke v meste Banská Štiavnica. Občanovi nevznikajú žiadne finančné záväzky zo zaradenia do systému a z prijímania SMS správ, prevádzka SMS Infokanála je nákladom mestom. Touto službou verejnosti chce samospráva mesta šíriť aktuálne informácie cielene, efektívne a hlavne mimo dostupnosti vysielania mestského rozhlasu.

Podprogram 4.7 Stavebný úrad

Zámer: Rýchle stavebné konanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, plánovania a životného prostredia / Stavebný úrad

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zvýšiť flexibilitu stavebného konania pre obyvateľov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | čas administrácie konania (dni) |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | X |
| Skutočná hodnota | 35 | 28 | 35 | 70 |
| Cieľ | Minimalizovať čierne stavby na území mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet vykonaných kontrol za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | X |
| Skutočná hodnota | 18 | 36 | 18 | 36 |

Komentár

Výkon stavebného úradu je prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec, jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí. Stavebný úrad v dobe od 1.1.2017 do 31.12.2017 vykonal: 9 štátnych stavebných dohľadov, 4 nariadenia stavebného úradu,  5 podnety na vykonanie štátneho stavebného dohľadu.

Podprogram 4.8 Zberňa šatstva

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť služby zberne šatstva v meste |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Minimálny rozsah poskytovanej služby |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 37,5h | 37,5h | 37,5h | X |
| Skutočná hodnota | 37,5 h | 37,5 h | 37,5 h | 100 |

Komentár

Služby zberne šatstva sú poskytované so zreteľom hlavne na starších a zdravotne postihnutých občanov mesta. Zberňu prevádzkujú Technické služby, m. p. s finančným príspevkom z rozpočtu mesta. Aj napriek zvyšovaniu prevádzkových nákladov chceme zachovať službu aspoň v terajšom rozsahu.

Podprogram 4.9 Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť lacnejšie služby prostredníctvom dotácie ÚPSVaR |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet aktivačných pracovníkov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 175 | 150 | 150 | X |
| Skutočná hodnota | 105 | 99 | 111 | 74 |

Komentár:

Cez organizovanie menších obecných služieb, aktivačnej činnosti a iných aktivít na podporu zamestnanosti sa pokračuje  v zabezpečovaní hlavne verejnoprospešných služieb v meste a to: celoročná starostlivosť o verejné priestranstvá, starostlivosť o mestské cintoríny, športové zariadenia, pomocné práce pri činnostiach MsÚ. Organizovanie aktivít zabezpečujú štyria organizátori.

Samospráva mesta v roku 2017 realizovala aktiváciu UoZ v spolupráci s ÚPSVaR: Banská Štiavnica nasledovne:

- podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi organizovala  MOS 72 UoZ, občanom v hmotnej núdzi, za účelom splnenie predpokladu na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi (32 hod./mesiac).

- podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v roku 2017 neorganizovala  aktivačné práce  (16 hod./týždeň).

- podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov organizovala dobrovoľnícku činnosť pre 3 UoZ (20 hod./týždeň).

- samospráva dlhodobo využíva na organizovanie MOS aj  aplikáciu § 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v roku  2017 so súhlasom ÚPSVaR  organizovala MOS pre 56 UoZ  (16 hod./týždeň).

Podprogram 4.10  Autobusová preprava

Komentár:

Na základe dohody so Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen, a.s. mesto uhrádza časť vzniknutej straty, ktorá vzniká pri zabezpečovaní vnútromestskej  pravidelnej autobusovej dopravy a to nasledujúcich liniek:

- linka č.  602401 Banská Štiavnica -  Banská Štiavnica, sídl. Drieňová- Banská Štiavnica, žel. Stanica

- linka č. 602404 Banská Štiavnica – Banská Štiavnica, Štefultov – Ilija

- linka č. 602405 Štiavnické Bane, Horná Roveň – Banská Štiavnica, MÚ – sídl. Drieňová – Akusit

Vzhľadom k tomu, že niektoré linky nezabezpečujú výlučne len vnútromestskú autobusovú dopravu ale aj prímestskú autobusovú dopravu mesto uhrádza len časť vzniknutej straty. V tomto období sa prehodnocuje vyťaženosť jednotlivých liniek, následne bude prehodnotená aj dohoda so SAD Zvolen, a.s.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet hliadok za deň |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 3 | 2 | 2 | X |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 100 |

Komentár

MsPo  zabezpečuje  hliadkovanie  na základe  vyhodnocovania  bezpečnostnej  situácie  a na základe toho sú vykonávané služby policajtov.  Vzhľadom na počet policajtov, nepretržité 24  hodinové hliadkovanie nie je možné. V roku 2017 sa počet policajtov zvýšil o jedného, ktorý nahradil policajta, ktorý v roku 2016 odišiel.  Za súčasného stavu je možné mesačne plánovať najviac dve hliadky denne za predpokladu, že je plný stav príslušníkov MsPo a nie sú PN a dovolenky.  Hliadkové služby policajtov sú v súčasnosti vykonávané v dennej i nočnej dobe podľa rozpisu služieb.

Prvok 5.1.2 Pasívna ochrana (kamerový systém)

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť monitorovanie územia mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných kamier |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 21 | 25 | 25 | X |
| Skutočná hodnota | 21 | 21 | 24 | 96 |
| Merateľný ukazovateľ | % pokrytia mesta kamerami |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 35 | 40 | 40 | X |
| Skutočná hodnota | 35 | 35 | 40 | 100 |

Komentár

V roku 2015 bol realizovaný projekt v rámci ktorého došlo k zvýšeniu počtu kamier v meste Banská Štiavnica na celkový počet 21 kusov. Najväčšie pokrytie sme dosiahli na sídlisku Drieňová, kde môžeme hovoriť o 65% pokrytí. Pokiaľ berieme mesto ako celok, môžeme hovoriť o cca  35% pokrytí mesta Banská Štiavnica bezpečnostnými kamerami.  Mesto bolo úspešné pri podaní projektu z programu na prevenciu proti kriminalite a dostalo dotáciu vo výške 15 000 € na nákup kamier. Spolufinancovanie mesta tvorí suma 3 900 €. Z dotácie bolo kúpených 5 ks kamier, z ktorých 3 nahradia existujúce zastaralé kamery a osadia sa 2 nové kamery a to na Šobov a na Ul. L. Svobodu 11.

Prvok 5.1.3 Preventívno – výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zvýšiť osvetu medzi žiakmi materských a základných škôl |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet prednášok za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | X |
| Skutočná hodnota | 5 | 6 | 6 | 100 |

Komentár

Aktivita bula realizovaná v rámci pracovných povinností inšpektorov  Mestskej polície  a náčelníka, ktorý zastrešuje túto činnosť. Prednášky sa uskutočnili v materských školách a na Šobove pre rómskych občanov.

Prvok 5.1.4 Karanténna stanica

Komentár:

Karanténna stanica je prevádzkovaná Technickými službami, m.p.  Banská Štiavnica. Odchyt túlavých psov a ich umiestnenie  v  karanténnej  stanici  za účelom  ochrany   zdravého  života obyvateľov mesta je  zabezpečovaný  prostredníctvom  vyškolených  príslušníkov MsPo, alebo veterinárnym lekárom. V roku 2017 sú na Mestskej polícii Banská Štiavnica celkovo 6 policajti, ktorí sú  vyškolení na odchyt  psov.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet uverejnených tematických článkov v novinách za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 8 | X |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 0 | 0 |

Komentár

Plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach. Príspevky sú medializované na internetovej stránke mesta V prípade doručenia meteorologických výstrah  2. stupňa sú tieto zverejnené na internetovej stránke mesta. V roku 2017 boli o týchto javoch zverejnené tri výstrahy.

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 300 | 300 | 200 | X |
| Skutočná hodnota | 180 | 402 | 232 | 116 |

Komentár:

Povinnosti samosprávy mesta pre realizovaní požiarnej ochrany mesta sa realizujú v rovinách preventívnej a zásahovej činnosti.

Mesto má spracované plány preventívnych protipožiarnych prehliadok, výkonom ktorých sú poverení členovia DHZ B. Štiavnica a DHZ Štefultov. Za vykonávanie tejto činnosti je dobrovoľným hasičským zborom poskytovaný finančný príspevok 200 €/rok.

Na zásahovú činnosť má mesto Banská Štiavnica zriadené dva dobrovoľné hasičské zbory mesta, ktoré sú súčasťou celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. Na základe zaradenia bola v mesiaci jún z prostriedkov DPO SR poskytnutá pre akcieschopnosť mestských hasičských zborov dotácia vo výške 6 000€.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Podprogram 6.1 Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | objem vyvezeného odpadu |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 3 200 | 3 200 | 3 200 | X |
| Skutočná hodnota | 3 320 | 2 962,26 | 2 887,73 | 90,2 |
| Merateľný ukazovateľ | počet zvozov za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 499 | 499 | 499 | X |
| Skutočná hodnota | 500 | 510 | 500 | 100 |

Komentár

Zabezpečiť postupný prechod vo vývoze z  KO netriedeného na triedené zložky v zmysle platnej legislatívy s cieľom tzv.  nulového odpadu. Výdavkami sú náklady na zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

Podprogram 6.2 Zber a triedenie separovaného odpadu

Zámer: Separáciou odpadu k zdravému životnému prostrediu

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť separáciu odpadu na druhotné spracovanie |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | objem vyseparovaného odpadu - papier (tony) |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | X |
| Skutočná hodnota | 157 | 180,22 | 161,15 | 161,15 |
| Merateľný ukazovateľ | objem vyseparovaného odpadu - plasty (tony) |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | X |
| Skutočná hodnota | 46,11 | 70,95 | 67,30 | 168,25 |
| Merateľný ukazovateľ | objem vyseparovaného odpadu - sklo (tony) |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | X |
| Skutočná hodnota | 104,01 | 154,97 | 141,73 | 177,16 |

Komentár

Zber separovaných zložiek odpadov je zabezpečovaný oddeleným zberom komodít pomocou zberných nádob na sídliskách alebo vrecovým zberom IBV. Zbierajú sa papier, plasty a sklo formou ich zberu a zvozu z domácností a podnikateľských subjektov. Okrem týchto druhov komodít sú na území mesta umiestnené kontajnery na zber textilu.  Zber ostatných komodít je zabezpečený odovzdaním týchto druhov odpadov Technickým službám, m. p. zo strany občanov.

V roku 2015 bol uvedený do prevádzky nový zberný dvor, kde pribudli výdavky na jeho prevádzku (energie a pod.). Od 1.7.2016 došlo k zmene úhrad za separovaný zber niektorých odpadov. Tieto výdavky prebrali združenia výrobcov obalov.

Podprogram 6.3 Manažment odpadového hospodárstva

Zámer: Mesto bez čiernych skládok

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečenie projektu na zhodnocovanie odpadu |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet realizovaných projektov na odpadové hospodárstvo |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | X |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 |  |

Komentár

Prostredníctvom Technických služieb, m.p.  bol podaný projekt v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň). Projekt sa v roku 2017 začal realizovať, ukončený  bude v roku 2018.

Program 7 Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Rekonštrukcia komunikácií v PR |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet projektov na rekonštrukciu komunikácií |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 3 | 2 | 2 | X |
| Skutočná hodnota | 1 | 4 | 2 | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka obnovených komunikácií (km) |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 1 | 2 | 2 | X |
| Skutočná hodnota | 514 m | 1,190 km | 1 900 m | 95 |

Komentár :

V roku 2017 boli spracované dve projektové dokumentácie na rekonštrukciu komunikácií a to na ulicu Bratská a SNP.  Realizovala sa druhá etapa úprav verejných priestranstiev -  Ul. Andreja Sládkoviča, celá ulica 8.  mája a ulica Martina Kukučína.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zámer: Kvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Prvok 7.2.1 Obnova existujúcich komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Skvalitniť existujúce komunikácie na území mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | náklady za 1t zabudovaného materiálu |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 220 € | 220 € | 223 € | X |
| Skutočná hodnota | 222,72 | 223 € | 223,20 | 100 |

Komentár

Vysprávky miestnych komunikácií sa zabezpečujú po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou. V rámci tejto položky okrem bežných opráv boli celoplošne opravené ulice Juraja Fándlyho. Obchodná, J. I. Bajzu, Družicová, Okrúhla a M. M. Hodžu.

Podprogram 7.3 Čistenie miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Prvok 7.3.1 Obnova značenia pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vymenených značiek za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | X |
| Skutočná hodnota | 20 | 20 | 20 | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet obnovených prechodov pre chodcov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 43 | 46 | 47 | X |
| Skutočná hodnota | 47 | 47 | 47 | 100 |

Komentár

V rámci tejto rozpočtovej položky sa rozpočtujú prostriedky na obnovu značenia miestnych komunikácií pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov v meste Banská Štiavnica.

Prvok 7.3.2 Letná údržba

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť čistotu mesta počas letnej sezóny |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet hodín údržby spolu za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 3 840 | 3 840 | 3 840 | X |
| Skutočná hodnota | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 100 |

Komentár

V rámci tejto rozpočtovej položky sa plánujú finančné prostriedky na letnú údržbu mesta, ktorá spočíva v čistení verejných priestranstiev a miestnych komunikácií.

Prvok 7.3.3 Zimná údržba

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií na území mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Čas sprejazdnenia komunikácie od ukončenia sneženia v hod (v zmysle Plánu zimnej údržby v bode I., II.) |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | do 4 hod. | do 4 hod. | do 4 hod. | X |
| Skutočná hodnota | Do 4 hod. | Do 4 hod. | do 4 hod. | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | Čas sprejazdnenia komunikácie od ukončenia sneženia v hod (v zmysle Plánu zimnej údržby v bode III.) |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | do 8 hod. | do 8 hod | do 8 hod | X |
| Skutočná hodnota | Do 8 hod. | Do 8 hod | do 8 hod | 100 |

Komentár

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na vykonávanie zimnej údržby a s ňou súvisiacich výdavkov na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel. Na uliciach neuvedených v bodoch I. – III. Plánu zimnej údržby, bola zimná údržba vykonaná do 24 hod. od ukončenia sneženia. Zimnú údržbu vykonávajú Technické služby, m. p. a kooperujúce firmy, ktoré sú zahrnuté v pláne ZÚ.

Prvok 7.3.4 Údržba kanalizácie

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačnej siete |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Celková dĺžka čistených kanalizácií |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 1 917m | 1 917m | 1 917m | X |
| Skutočná hodnota | 1 917 m | 1 917 m | 1 917 m | 100 |

Komentár

Finančné prostriedky sú rozpočtované na bežnú údržbu kanalizácií.

Prvok 7.3.5 Čistenie cestných vpustov a mreží

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet čistených vpustov rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 360 | 360 | 360 | X |
| Skutočná hodnota | 360 | 360 | 360 | 100 |

Komentár

Finančné prostriedky sa používajú na čistenie cestných vpustov a mreží po zimnej údržbe.

Podprogram 7.4 Dopravná infraštruktúra

Zámer: Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zvýšiť počet parkovacích miest v meste |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet vzniknutých parkovacích miest |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 40 | 5 | 2 | X |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Zvýšiť bezpečnosť dopravnej situácie v meste |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet vzniknutých prechodov pre chodcov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 2 | 0 | 2 | X |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | 50 |
| Merateľný ukazovateľ | počet osadených nových značiek |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 20 | 2 | 25 | X |
| Skutočná hodnota | 18 | 8 | 10 | 40 |

Komentár

K 30.6.2017 bola ukončená rekonštrukcia II. časti Ul. Sládkoviča, kde vznikol aj jeden nový prechod pre chodcov a boli osadené nové značky.

-

Program 8 Vzdelávanie

Zámer: Mesto so vzdelávacím systémom, ktorý rešpektuje individuálne záujmy žiakov a potreby vzdelanostnej spoločnosti

Podprogram 8.1 Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby žiakov a rodičov

Prvok 8.1.1 Materská škola, Ul. Bratská 9, Banská Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich MŠ |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 111 | 108 | 108 | X |
| Skutočná hodnota | 108 | 90 | 81 | 75 |

Komentár

MŠ Bratská - zameraná na environmentálnu výchovu, prostredníctvom projektu Čistinka rozvíja aktivity na podporu zdravého spôsobu života. Významným projektom je Škola budúcnosti 1, ktorého cieľom je oboznámiť deti s cudzími jazykmi. MŠ naďalej pracovala v projekte Zelená škola.  Mesto bolo úspešné v projekte s názvom „MŠ ul. Bratská – nadstavba sedlových striech, obnova materskej školy“  a z Environmentálneho fondu dostalo dotáciu na prvú etapu prác na tomto projekte vo výške 200 000 €, ktorú aj zrealizovalo.

.

Prvok 8.1.2 Materská škola, Ul. 1. mája, Banská Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 152 | 131 | 131 | X |
| Skutočná hodnota | 131 | 117 | 105 | 80,15 |

Komentár

MŠ 1. mája s elokovaným pracovisko Štefultov je MŠ, ktorá výrazným spôsobom participovala v kultúrno spoločenskom živote mesta. Vynikajúce výsledky dosahovala v krúžkových činnostiach, cez ktoré sa deti oboznamovali napr. s cudzími jazykmi. Táto MŠ je zapojená v programe MŠ podporujúca zdravie .Edukačné činnosti MS smerovali vo výraznej miere s oboznamovaním detí s IKT (aj v rámci spolupráce so ZŠ J. Horáka). Na základe odsúhlasenej dotácie z Environmentálneho  fondu vo výške 200 000 € sa v priebehu roka 2015 realizovala I. etapa  zateplenia tejto MŠ.  V roku 2016 mesto realizovalo II. etapu zateplenia MŠ  z dotácie  Environmentálneho fondu. V roku 2017 mesto zmodernizovalo kúrenie v objekte MŠ na Štefultove, ktorá organizačne patrí pod MŠ 1. mája.

Prvok 8.1.3 Materská škola, Ul. Mierová, Banská Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Dosiahnuť najvyššiu možnú zaškolenosť detí |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 40 | 39 | 39 | X |
| Skutočná hodnota | 39 | 35 | 30 | 76,92 |

Komentár

MŠ s právnou subjektivitou,  je zaradená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR.  Cez projekt Zelená materská škola sa deti oboznamujú s environmentálnou výchovou, ochranou prírody a poznávajú prírodu regiónu  v ktorom žijú.  Ako menšia škôlka umožňuje individuálny prístup k deťom.

Podprogram 8.2 Základné školy

Zámer: Najmodernejšie a najkvalitnejšie školy v okrese  Banská Štiavnica

Prvok 8.2.1 Základná škola Jozefa Horáka, Dobšinského 17, Banská Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | zabezpečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počty žiakov školy |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 488 | 484 | 484 | X |
| Skutočná hodnota | 484 | 483 | 490 | 101,24 |

Komentár

Zrekonštruovaná, moderná škola, vybavená modernými IKT, schopná zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre cca 550 žiakov. Pri škole boli vybudované multifunkčné ihriská, čím sa stala aj významným poskytovateľom priestorov na využívanie voľnočasových aktivít. Základná škola v roku 2017 zo štátnej dotácie vymenila podlahy v prístavbe školy.

Prvok 8.2.2 Základná škola Jozefa Kollára, L. Svobodu č. 40, Banská Štiavnica

Zodpovednosť: Školský úrad

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | zabezpečenie slobodného výberu rodičov a detí v determinácii na poskytované služby školy |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počty žiakov školy |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 241 | 212 | 241 | X |
| Skutočná hodnota | 212 | 217 | 230 | 95,44 |

Komentár

Po rekonštrukcii – zateplenie a výmena okien,  vzdelávanie prebieha v zrekonštruovaných  a zmodernizovaných priestoroch.  ZŠ poskytovala celoročne športový areál na voľnočasové aktivity detí, mládeže a širokej verejnosti v meste. V  roku 2017 sa zrealizovala oprava strechy pavilónu B, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo.

Podprogram 8.3 Základná umelecká škola

Zámer: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Školský úrad

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počty žiakov školy |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 364 | 394 | 394 | X |
| Skutočná hodnota | 394 | 376 | 398 | 101 |
| Cieľ | Zabezpečenie organizovania a účasť na súťažiach a tvorivých dielňach |  |  |  |
| Cieľ | Poskytnúť čo najlepšie umelecké vzdelanie v jednotlivých odboroch |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odborov ZUŠ |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | X |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 4 | 100 |
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | X |
| Skutočná hodnota | 69 | 92 | 58 | 116 |

Komentár:

Škola hrala významnú úlohu v príprave svojich  klientov- žiakov, študentov aj dospelých pri ich zameraní v ďalších štúdiách umeleckých odborov. Odbory: hudobný, výtvarný, tanečný, LDO. Škole patrí neodmysliteľné miesto v kultúrnom a spoločenskom živote mesta. Škola začala poskytovať záujmové vzdelávanie v rámci prijatých vzdelávacích poukazov. Bola vytvorená nová učebňa pre dychové nástroje.

Podprogram 8.4 Vzdelávacie aktivity - voľnočasové

Zámer: Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek  a záujmov detí

Prvok 8.4.1 Školský klub detí pri ZŠ Jozefa Horáka

Zodpovednosť: Školský úrad

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v ŠKD |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 137 | 147 | 147 | X |
| Skutočná hodnota | 147 | 162 | 179 | 121,8 |

Komentár

ŠKD je finančne zabezpečený v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov.

Nakoľko všetky ŠKD sú zriadené pri ZŠ a sídlia v ich priestoroch, učebniach, nie je potrebné zvlášť rozpočtovať ich kapitálové výdavky.

ŠKD má 5  oddelení.

Prvok 8.4.2 Školský klub detí pri ZŠ J. Kollára

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v ŠKD |  |  |  |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 |  | 2017 |  |  | % |
| Plánovaná hodnota | 81 | 73 |  | 73 |  |  | X |
| Skutočná hodnota | 73 | 71 |  | 88 |  |  | 120,55 |

ŠKD má tri oddelenia.

Prvok 8.4.3 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Školský úrad

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov v CVČ |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 505 | 571 | 571 | X |
| Skutočná hodnota | 571 | 539 | 525 | 91,94 |
| Cieľ | Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet krúžkov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 37 | 39 | 39 | X |
| Skutočná hodnota | 39 | 42 | 42 | 107,7 |

Komentár

CVČ sídli v priestoroch ZŠ Jozefa Kollára.  Väčšina vedúcich záujmových útvarov (51) pracovala  na dohodu o pracovnej činnosti. Kmeňový je len jeden zamestnanec.  Najviac organizovaných členov je v útvaroch telovýchovy a športu.

CVČ sa výrazne podieľa na príprave a organizácii športovo spoločenských akcií banskoštiavnickej mládeže. Väčšina klientov pracovala v záujmových útvaroch cez vzdelávacie poukazy.

Podprogram 8.5 Školské jedálne

Zámer: Kompletné služby v oblasti stravovania

Prvok 8.5.1 Školská jedáleň pri Základnej škole Jozefa Horáka

Zodpovednosť: Školský úrad

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných obedov denne |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 280 | 316 | 316 | X |
| Skutočná hodnota | 278 | 316 | 316 | 100 |
| Cieľ | Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet cudzích stravníkov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 44 | 40 | 40 | X |
| Skutočná hodnota | 45 | 33 | 33 | 82,5 |

Komentár

ZŠS pri tejto ZŠ má kapacitu prípravy až  do 600 obedov denne, počet stoličiek 80 pre žiakov, 20 pre dospelých

ZŠS pri ZŠ predstavuje značný finančný prínos v oblasti vlastných príjmov školy, preto je cieľom  každej ZŠ čo najvyšší počet stravníkov v jej zariadení.

Prvok 8.5.2 Školská jedáleň pri Základnej škole Jozefa Kollára

Zodpovednosť: Školský úrad

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečenie vysokokvalitného a bezpečného stravovania |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet vydaných obedov denne |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 165 | 148 | 148 | X |
| Skutočná hodnota | 142 | 153 | 153 | 103,38 |
| Cieľ | Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet cudzích stravníkov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 20 | 8 | 10 | X |
| Skutočná hodnota | 18 | 15 | 15 | 150 |

Komentár

Kapacita ZŠS je príprava cca 550 obedov denne, počet stoličiek 104

Podprogram 8.6 Neštátne školské zariadenia

Zámer: Vysoká pluralita vzdelávania v meste

Zodpovednosť: Školský úrad

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť ponuku školských zariadení pre obyvateľov mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet subvencovaných neštátnych zariadení |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 6 | 7 | 7 | X |
| Skutočná hodnota | 6 | 7 | 7 | 100 |

Komentár

Výdavky sú rozpočtované na chod týchto neštátnych školských zariadení: Materská škola Nezábudka- zriaďovateľ OZ KRUH, Školský klub detí, CVČ a Materská škola  pri Katolíckej spojenej škole sv. F. Assiského, Školská jedáleň pri školskom internáte Assisi a Školský klub detí a Školská jedáleň  pri Súkromnej základnej škole -  zriaďovateľ OZ Bakomi, MŠ Guliver – zriaďovateľ  Guliver, n.o.

Podprogram 8.7 Školský grantový systém

Zámer: Kvalitné vzdelanie pre deti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Podporiť projekty zabezpečujúce aktivity pre deti, mládež a dospelých |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených klubov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 0 | 4 | 4 | X |
| Skutočná hodnota | 4 | 2 | 3 | 75 |

Komentár: v roku 2017 mesto v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporilo tri projekty.

Podprogram 8.8 Školský úrad

Zámer: Vysoko profesionálne odborno-metodologické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Školský úrad

Komentár

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, je druhostupňový odvolací  správny orgán, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyraďovania , zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov a iné v zmysle Smernice 7/2004- E MŠ SR. Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody do fondov, materiál a služby. Školský úrad je prenesenou kompetenciou štátu a výdavky sú hradené zo štátnej dotácie.

Program 9 Šport

Zámer: Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

Komentár:

V tomto programe je zahrnuté usporiadanie športových podujatí, dotačný systém na šport a športová infraštruktúra ako napr. štadión, plaváreň, klziská.

Podprogram 9.1 Športové podujatia

Zámer: Športujúci Štiavničania

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených športových podujatí za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | X |
| Skutočná hodnota | 14 | 3 | 8 | 80 |

Komentár

V roku 2017 mesto usporiadalo alebo spoluorganizovalo športové podujatia nadregionálneho a celomestského charakteru, medzi ktoré patrili  Malý beh Trate mládeže či Cestný beh Trate mládeže, či podporilo iné  športové aktivity na území mesta tak nákupom cien ako aj materiálno-technickým zabezpečením.

Podprogram 9.2 Podpora športu grantovým systémom

Zámer: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených klubov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 10 | X |
| Skutočná hodnota | 10 | 12 | 14 | 140 |

Komentár

V roku 2017 v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta bolo podporených 14 športových klubov a organizácií.

Podprogram 9.3 Športová infraštruktúra

Zámer: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Prvok 9.3.1 Futbalový štadión

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 90 | 100 | 100 | X |
| Skutočná hodnota | 90 | 100 | 100 | 100 |

Komentár

Futbalový štadión sa využíva pre potreby futbalových zápasov a prípadných bežeckých a iných podujatí. Dotácia je rozpočtovaná na jeho prevádzku, na opravu tribúny.

Prvok 9.3.2 Plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť využívanie plavárne pre obyvateľov mesta a pre plavecké oddiely |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 1900 | 1 900 | 1 900 | X |
| Skutočná hodnota | 1 755,5 | 1 856 | 1 796,5 | 94,55 |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet návštevníkov za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 20 000 | 20 000 | 20 000 | X |
| Skutočná hodnota | 18 017 | 17 746 | 15 526 | 77,63 |

Komentár

MsÚ poskytuje dotáciu na prevádzku plavárne Bytovej správa, s.r.o., ktorá zabezpečuje prevádzku a pravidelne vyhodnocuje ekonomickú efektívnosť prevádzky.

Prvok 9.3.3 Športoviská

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť možnosť športovania pre širokú verejnosť |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných športových zariadení (ihriská, klziská) |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 3 | X |
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | 2 | 67 |

Komentár:

V prevádzke sú športoviská: verejné športové ihrisko na sídlisku Drieňová, Fit zóna Klinger. V štádiu výstavby je verejné klzisko v lokalite Štefultov, ktoré bude sprístupnené v roku 2018. Ostatné športoviská sú v správe školských zariadení alebo súkromných osôb, či inštitúcií.

Program 10 Kultúra

Zámer: Banská Štiavnica - kultúrne centrum Slovenska

Podprogram 10.1 Mestské kultúrne podujatia

Zámer: Unikátny výber kultúrnych podujatí  pre každého

Prvok 10.1.1 Salamander

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Sprístupniť banícke tradície pre masy |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet účastníkov slávností |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 7500 | 7500 | 7500 | X |
| Skutočná hodnota | 7500 | 7500 | 7500 | 100 |

Komentár

Salamandrové dni sú kľúčovou kultúrno-spoločenskou udalosťou Banskej Štiavnice. Ide o veľkolepé mestské slávnosti s množstvom sprievodných podujatí, Festivalom banských miest a celoslovenskými oslavami Dňa baníkov, hutníkov,  geológov a naftárov. Oslavy nadobudli i medzinárodný význam – v ostatných rokoch sa ich zúčastňujú aj delegácie z Maďarska, Poľska, Rumunska, Talianska, Česka a Rakúska

Prvok 10.1.3 Výstavy a kurzy

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť osvetu pre obyvateľov mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet usporiadaných výstav za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | X |
| Skutočná hodnota | 1 | 5 | 3 | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet usporiadaných kurzov za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | X |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 3 | 150 |

Komentár

Realizované výstavy v roku : Juraj Gavura: výstava fotografií a kurzy, Anna Kotvašová: insita z Kovačice, Slováci v zahraničí:  kurzy: čipkovanie, joga a kreativita.

Prvok 10.1.4 Ostatné kultúrne podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 13 | 13 | 13 | X |
| Skutočná hodnota | 8 | 13 | 10 | 76,92 |

Komentár

Ostatné kultúrne podujatia sú akcie periodického a neperiodického charakteru, ktoré sú počas roka ponúkané Mestu rôznymi agentúrami, prípadne ich samostatne organizuje Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie. V prvom polroku medzi ne patrili: Zimomravenie, Umenie na Trojici, Sobotné rozprávkovanie (3x), Kórejské denníky Olivera Filana, Balkánska fašiangová veselica, Detský maškarný bál, prezentácia novej knihy Juraja Červenáka, divadelné predstavenie Nízkotučný život, Budenie sitnianskych rytierov a spolupodieľalo sa na podujatí pri príležitostí výročí mesta. V druhom polroku to boli podujatia ako Štiavnický živý šach, Nezabudnuté remeslá, Salamandrové dni či beseda s Borisom Filanom.

Podprogram 10.2 Podpora kultúry grantovým systémom

Zámer: Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených projektov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | X |
| Skutočná hodnota | 6 | 8 | 10 | 100 |

Komentár

V roku 2017 Mesto podporilo 10 kultúrnych súborov a organizácií.

Podprogram 10.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Dostupná kultúra pre občana

Prvok 10.3.1 Kino

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľom a návštevníkom |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštevníkov spolu za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 8 500 | 9 000 | 10 000 | X |
| Skutočná hodnota | 11 834 | 11 356 | 14 547 | 145 |
| Cieľ | Zabezpečiť prenájom kina na iné aktivity |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | X |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 100 |

Komentár

Kino Akademik je jediným funkčným kinom v banskoštiavnickom okrese.  V roku 2013 došlo k jeho digitalizácii, ktorá sa okamžite prejavila v náraste návštevnosti, a tým aj jeho ekonomických ukazovateľoch.

Finančné prostriedky sa rozpočtujú najmä na  údržbu kinotechniky, energie, mzdy, prepravu filmov a požičovné. V prvom roku 2017 zaregistrovali kiná na Slovensku, vrátane Akademiku, enormný nárast návštevnosti spôsobený úspešnými slovenskými titulmi. Do počtu nie sú započítané predstavenia realizované v rámci podujatí 4 živly.

Prvok 10.3.2 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

Komentár

Amfiteáter je počas letnej turistickej sezóny často navštevovaný nielen domácimi návštevníkmi, ale ja turistami. Od roku 2013 je Amfiteáter dlhodobo prenajatý súkromnej spoločnosti IMT Smile media, s.r.o..

Prvok 10.3.3 Mestská knižnica

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Rozšíriť knižničný fond |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet jednotlivých titulov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 27 500 | 27 500 | 27 500 | X |
| Skutočná hodnota | 27 350 | 27 774 | 28 090 | 102 |
| Cieľ | Zvýšiť počet čitateľov zo segmentu školopovinných detí |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet prihlásených členov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | X |
| Skutočná hodnota | 299 | 264 | 179 | 358 |

Komentár

Knižnica slúži pre potreby obyvateľov regiónu, slúži ku vzdelávacím aktivitám. Jej zámerom je každoročne obnovovať fond o nové tituly, organizovať rôzne podujatia pre školy a mládež v oblasti literatúry. Knižnica bola v roku 2016 presťahovaná späť do zrekonštruovaných  priestorov v Rubigallovskom dome na Námestí sv. Trojice.

Prvok 10.3.4 Kultúrny dom Štefultov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet podujatí v KD za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | X |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 |  |

Komentár

Uvedený kultúrny dom je mimo prevádzky, prebieha v ňom len základná údržba. V roku 2015 bol vypracovaný statický posudok na objekt, v roku 2016 sa spracovala projektová dokumentácia na zateplenie, výmenu vykurovania a okien.

Prvok 10.3.5 Kultúrny dom Banky

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov okrajovej časti mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet akcií konaných v KD |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | X |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár

Kultúrny dom  slúži pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov miestnej časti Banky a ako priestor, kde sa zástupcovia samosprávy stretávajú s miestnou komunitou. Jeho stavebnotechnický stav si žiada rekonštrukciu.

Podprogram 10.4 Opravy a udržovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Komentár: V roku 2017  sa zrealizovali  opravy a údržba vojnových hrobov a pamätníkov z dotácie MV SR,

oprava Rubigallu z dotácie MK SR a vybudovalo sa nové klientske centrum

Program 11 Prostredie pre život

Zámer: Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax

Podprogram 11.1 Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Prvok 11.1.1 Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | mechanicky kosená plocha s odvozom spolu (m2) |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 191 147 | 183 788 | 183 788 | X |
| Skutočná hodnota | 183 788 | 183 788 | 183 788 | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | Náklady na 1m2 pokosenia |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 0, 06 € | 0,06 € | 0,06 € | X |
| Skutočná hodnota | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 83 |

Komentár

Kosenie verejnej zelene v roku 2017 pre mesto  zabezpečuje dodávateľ podľa výsledku ponukového konania. Vo výdavkoch je zahrnuté aj vypiľovanie a štiepkovanie drevín a samonáletov.

Prvok 11.1.2 Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zvýšiť plochu zelene na území mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vysadených kvetov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 1 700 | 1 700 | 1 700 | X |
| Skutočná hodnota | 1 560 | 1 500 | 1 600 | 94 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vysadených drevín |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | X |
| Skutočná hodnota | 254 | 45 | 20 | 133 |

Komentár

Finančné prostriedky sú využité za účelom výsadby verejnej zelene, ktorá má  spríjemniť a skultúrniť životné prostredie v meste a skrášliť verejné priestranstvá v meste Banská Štiavnica.

Podprogram 11.2 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných detských ihrísk |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | X |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | 100 |

Komentár

Prostriedky boli použité na údržbu detských ihrísk. V roku 2017 prebehli prípravné práce, obstarávanie a prvá etapa rozširovania ihriska na sídlisku Drieňová.

Podprogram 11.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Prvok 11.5.1 Prevádzka verejného osvetlenia (elektrina)

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných svetelných bodov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 1 744 | 1 744 | 1 751 | X |
| Skutočná hodnota | 1 736 | 1 744 | 1 751 | 100 |

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na úhradu spotreby elektrickej energie na VO.

Prvok 11.5.2 Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie právne a správy majetku

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 24 | 24 | 24 | X |
| Skutočná hodnota | 24 | 24 | 24 | 100 |

Komentár

Finančné prostriedky sú použité na urýchlené odstraňovanie porúch a nedostatkov na VO, čo zvýši bezpečnosť občanov Mesta Banská Štiavnica

Program 12 Sociálne služby

Zámer: Mesto, v ktorom neexistuje spoločenské vylúčenie

Podprogram 12.1 Sociálna pomoc občanom

Zámer: Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet žiadateľov dávok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | X |
| Skutočná hodnota | 138 | 163 | 200 | 200 |
| Cieľ | Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | % kontrolovaných prijímateľov zo všetkých |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | X |
| Skutočná hodnota | 100% | 100 | 100% | 100 |

Komentár

Poskytovanie pomoci občanom mesta v hmotnej núdzi podľa pravidiel mesta formou jednorazovej dávky, vianočnej dávky, sociálnej pôžičky a úhradou nákladov na zariadenie pre bezdomovcov.

Podprogram 12.2. Podpora sociálnej oblasti grantovým spôsobom

Zámer: Podpora projektov v oblasti sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť podporu projektov v sociálnej oblasti |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených projektov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 0 | 3 | 3 | X |
| Skutočná hodnota | 0 | 4 | 4 | 133 |

Komentár

V roku 2017 Mesto podporilo 4 organizácie, poskytujúce sociálne služby.

Podprogram 12.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Starostlivosť o mestských seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet užívateľov služby spolu |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | X |
| Skutočná hodnota | 86 | 92 | 88 | 88 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet usporiadaných akcií za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 70 | 70 | 70 | X |
| Skutočná hodnota | 59 | 48 | 63 | 90 |

Komentár

Poskytovanie kontaktu so spoločenským prostredím seniorom mesta v dvoch kluboch  dôchodcov zriadených mestom – organizačných jednotkách Klub dôchodcov Banská Štiavnica a Klub dôchodcov Štefultov.

Podprogram 12.4 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Poskytovanie pomoci občanom zdravotne postihnutým |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poberateľov služby |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 40 | 30 | 30 | X |
|  | 28 | 32 | 29 | 97 |

Komentár

Poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci občanovi , ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím. Mesto výdavky na zabezpečenie tejto služby hradí zo svojho rozpočtu. Ide o výdavky na mzdy, odvody do fondov, stravné a odvod do sociálneho fondu.

Podprogram 12.5 Pochovávanie občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | X |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 6 | 200 |

Komentár

Pochovávanie v zmysle zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie, toto zabezpečí obec na ktorej území došlo k úmrtiu.

Podprogram 12.6 Osobitný príjemca

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet riešených prípadov za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | X |
| Skutočná hodnota | 87 | 76 | 77 | 96,25 |

Komentár

Mesto je osobitným príjemcom dávky sociálnej pomoci. Rozhoduje o tom príslušný orgán ak sa u príjemcu nedosahuje účel na ktorý má dávka sociálnej pomoci slúžiť, alebo u prídavkov na deti je to z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky.  Mesto je povinné dávku sociálnej pomoci použiť iba v prospech občana, ktorému sa táto poskytuje. U prídavkov na deti je to z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Mesto z tejto dávky uhradí jednotlivým občanom nájomné za byt, ktorý užívajú a ktorý

Podprogram 12.7 Sociálna výpomoc žiakom

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených žiakov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 120 | 110 | 110 | X |
| Skutočná hodnota | 134 | 125 | 97 | 88,18 |

Komentár

Dotácia ÚPSVaR na stravu a na školské pomôcky  pre deti v hmotnej núdzi – žiakov MŠ a ZŠ.

Podprogram 12.8 Komunitné centrum

Zámer: Inklúzia marginalizovaných skupín obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné, všeobecnej správy a sociálnych vecí

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | inklúzia príslušníkov marginalizovanej skupiny obyvateľstva |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet klientov komunitného centra |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | X |
| Skutočná hodnota | 0 | 100 | 235 | 470 |

Komentár:

Komunitné centrum sa zriaďuje za účelom vytvorenia priestorových a materiálnych podmienok pre komunitný rozvoj s cieľom podporiť aktivity členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility, prevencie a predchádzaniu  rizikového správania, poskytovania poradenskej činnosti pre potreby komunity ako i jednotlivca, poskytovania vzdelávacích a voľno časových aktivít.

Program 13 Bývanie

Zámer: Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

Podprogram 13.1 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú kontrolu využívania dotácií na rozvoj bývania |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet vykonaných kontrol za rok |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 10 | X |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 8 | 80 |

Komentár

V rámci preneseného výkonu štátnej správy MsÚ zabezpečuje administráciu a kontrolu štátnych dotácií pre rozvoj bývania. Časť výdavkov je pokrytá  štátnou dotáciou.

Podprogram 13.2 Bytová výstavba

Zámer: Kvalitné podmienky na bývanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| Ciele a ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ | Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Obstaranie projektov pre výstavbu bytov |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | X |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet novovybudovaných bytových jednotiek |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 0 | X |
| Skutočná hodnota | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrekonštruovaných bytov v objektoch NKP |  |  |  |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | % |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 13 | X |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár

Program 14 Administratíva

Komentár :

Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu. V Programe sú rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, t.j. mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, sociálny fond, stravovanie, poštovné a telefóny, cestovné náklady.